## Sheet1
WBS | TASK | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 11월 | [20 empty] | 12월
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | 회원-로그인 | 홍길동 | 완료 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | bar: 11월 18
1.2 | 회원-가입 | 홍길동 | 진행중 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | bar: 11월 19 to 11월 20
2.1 | 게시판-리스트 | 고길동 | 진행중 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | bar: 11월 19 to 11월 24
2.2 | 게시판-상세보기 | 고길동 | 준비중 | 2017-11-23 | 2017-11-26 | bar: 11월 23 to 11월 26